## Slide 1
1. 수행범위와 단계별 추진절차
CDP 대응은 요구사항 확인부터 답변 확정까지 단계별로 수행할 예정입니다.
수행개요 · 범위
착수 시 확인할 기준
적용 대상 · 기준
대상 조직: 미확정 보고 연도: 미확정 문항 판본·모듈: 미확정
포함 · 제외 · 협의
포함: 진단·답변 지원 제외: 평가 결과 보장 협의: 제출 대행 여부
범위 확정 후 일정 구체화
4단계 추진절차와 단계별 검토 조건
01 요구사항 확인
입력
당해 문항·기준
수행
적용 문항 확인 요구사항 분해
산출물
문항·요구 목록
검토 조건
연도·판본·모듈 적용 범위 확인
02 근거 수집
입력
부서별 근거자료
수행
자료 요청·수집 문항별 근거 연결
산출물
근거·갭 목록
검토 조건
출처·기간·담당 문항별 대응 확인
03 답변 작성·검토
입력
근거·갭 목록
수행
답변 초안 작성 주장·근거 검토
산출물
초안·검토 이력
검토 조건
답변과 증빙 일치 보완 사항 확인
04 고객 확정
입력
검토 의견·초안
수행
의견 반영·확정 제출 준비·인계
산출물
확정 답변·인계목록
검토 조건
고객 승인 기록 제출 상태 별도 관리
공통 관리: 과업 ID · 담당 · 기한 · 근거 위치 · 산출물 · 검토 조건
가상 예시 · 이너젠 레퍼런스의 구조·표현 방식만 참조 · 실제 연도·판본·범위는 착수 시 확인
INNerGEN
CDP · 착수보고
01

## Slide 2
2. 수행일정과 보완사항 관리
계획·실적·보완 현황은 같은 과업 ID와 기준일로 관리합니다.
기준: W3 종료 · 상대 주차 예시 · 법정기한과 무관
계획
실적
│ 기준일
ID
과업
담당
상태
W1
W2
W3
W4
W5
W6
R01
대상·의무 확인
규제 담당
완료*
R02
자료 적정성 점검
자료 담당
진행
R03
평가·산정 검토
검토 담당
대기
선행 자료 보완 후 착수
R04
제출·검증 준비
총괄 담당
예정
승인·제출은 각각 기록
보완관리: 적용 근거 확정 → 누락 자료 보완 → 고객 검토 → 제출 기록 인계
R02 · 자료 담당 · W4 내부 목표 · 미수집 근거 보완 중 / 실제 법정기한: 미확인
* 가상 완료 근거: 대상·의무 검토표 v1 / 실제 사업에는 근거 위치·검토자·완료일을 연결
가상 예시 · 계획·실적 추적 구조만 제시 · 규제명·관할·기준 판본·기준일·적용 근거는 별도 확정
INNerGEN
규제 · 중간보고
02

## Slide 3
3. 산정방법과 검증자료 인계
시나리오 수식과 모니터링 인자를 검증 근거에 연결해 인계합니다.
가상 산정 구조 · 실제 방법론 확정 전
ER_y = BE_y − PE_y − LE_y
BE_y = EG_y × EF_(BL,y)
누출 배출량은 해당성 검토 후 산정 · 임의로 0 처리하지 않음
수행방법 · 인계 순서
01 경계·방법론 확정
적용 조건·판본·기간 기록
02 인자·근거 연결
03 산정·검토·인계
모니터링 인자 → 단위 → 자료 출처 → 확인 방법
기호
정의 · 단위
출처 · 수집 주기
QA/QC · 확인 조건
EG_y
순공급 전력량 · MWh/년
검침 원장 · 연속/월 집계
거래 기록 대조·계량기 관리
EF_(BL,y)
배출계수 · tCO₂e/MWh
방법론 지정 출처 · 적용 시 확인
지역·연도·판본·단위 대조
PE_y
사업 배출량 · tCO₂e/년
사업 활동자료 · 방법론별 설정
하위 산정식·원자료 연결
LE_y
누출 배출량 · tCO₂e/년
해당성 평가 · 방법론별 설정
비해당·0 적용의 근거 보존
가상 예시 · y는 산정연도 · 수치·계수 미입력 · 인계물: 산정파일·원자료·검토이력·방법론 판본
INNerGEN
감축사업 · 최종보고
03